## 测试计划
MES系统集成测试报告
日期 | 模块 | 流程 | 测试人 | 当前进度% | 备注 | 测试结果
2013-06-24 | 计划 | 粗能力计划 | 曾媛 | 100%
2013-06-25 | 计划 | 后加工班产计划 | 曾媛 | 100%
2013-06-26 | 计划 | 挤出班产计划 | 曾媛 | 100%
2013-06-27 | 计划 | 炼胶班产计划 | 曾媛 | 100%
2013-06-28 | 计划 | 物料计划 | 曾媛 | 100%
2013-07-01 | 生产 | 后加工生产执行 | 曾媛 | 100%
2013-07-01 | 生产 | 后加工生产监控 | 曾媛 | 100%
2013-07-02 | 生产 | 挤出生产执行 | 曾媛 | 100%
2013-07-02 | 生产 | 挤出生产监控 | 曾媛 | 100%
2013-07-03 | 生产 | 炼胶生产执行 | 曾媛 | 100%
2013-07-03 | 生产 | 炼胶生产监控 | 曾媛 | 100%
2013-07-04 | 计划 | 生产计划数据验证 | 曾媛 | 100%
2013-06-24 | 供货 | 物料计划 | 顾乐斌 | 100
2013-06-24 | 供货 | 物料采购 | 顾乐斌 | 80 | KANBAN未测试
2013-06-25 | 供货 | 移库 | 顾乐斌 | 80
2013-06-25 | 供货 | 采购结算 | 顾乐斌 | 100
2013-06-25 | 库存 | 收货 | 顾乐斌 | 100
2013-06-25 | 库存 | 发货 | 顾乐斌 | 100
2013-06-26 | 库存 | 成本中心领料 | 顾乐斌 | 100
2013-06-26 | 库存 | 试制件生产(SY03)出入库 | 顾乐斌 | 100
2013-06-26 | 库存 | 库存盘点 | 顾乐斌 | 90
2013-06-26 | 库存 | 库内操作 | 顾乐斌 | 100 | 装箱已测试
2013-06-26 | 库存 | 不合格品处理 | 顾乐斌 | 60
2013-06-27 | 销售 | 发货计划 | 顾乐斌 | 100
2013-06-27 | 销售 | 销售发运 | 顾乐斌 | 100
2013-06-28 | 销售 | 异地转储 | 顾乐斌 | 50
2013-06-28 | 销售 | 销售结算 | 顾乐斌 | 100
2013-07-01 | 特殊物流 | 委外加工 | 顾乐斌 | 100
2013-07-01 | 特殊物流 | 转手贸易 | 顾乐斌 | 100
2013-07-02 | 质量 | 客户退货/索赔 | 顾乐斌 | 50
2013-07-02 | 质量 | 入厂质量控制 | 顾乐斌 | 100
2013-07-02 | 质量 | 厂内质量控制 | 顾乐斌 | 50
2013-07-04 | 计划 | 物料计划数据验证 | 顾乐斌 | 0
总体结论 |  | 通过

## 测试案例-物流管理
模块 | 流程 | 场景 | 步骤 | 操作部门 | 操作说明 | 单据号 | 测试人 | 是否通过 | 测试日期 | 菜单项
供货管理 | 物料需求计划 | 释放月物料需求计划 | 运行MRP粗运算 | 计划科 |  | 版本2013/6/17 15:14:24 | 顾乐斌 |  | 2013-06-19 | 自动方式：后台计划任务 手工方式：计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 手工运行
|  |  | 查看MRP结果 | 计划科 |  | 版本2013/6/17 15:14:24 | 顾乐斌 |  | 2013-06-19 | 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 手工运行
|  |  | 释放MRP | 计划科 |  | 版本2013/6/17 15:14:24 | 顾乐斌 |  | 2013-06-19 | 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 手工运行
|  | 释放周物料需求计划 | 运行MRP粗运算 | 计划科 |  | 版本2013-06-27 09:33:24 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 自动方式：后台计划任务 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 手工运行
|  |  | 查看MRP结果 | 计划科 |  | 版本2013-06-27 09:33:24 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 手工运行
|  |  | 释放MRP | 计划科 |  | 版本2013-06-27 09:33:24 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 手工运行
|  | 释放天物料需求计划 | 运行MRP粗运算 | 计划科 |  | 运行胶料计划2013-06-13 10:48:42 | 顾乐斌 |  | 2013-06-19 | 自动方式：后台计划任务 计划管理 -> 事务 -> 物料计划 -> 采购物料计划释放
|  |  | 查看MRP结果 | 计划科 |  | 30011-9103 [舒冨贸易-香花材料库] | 顾乐斌 |  | 2013-06-19 | 计划管理 -> 事务 -> 物料计划 -> 采购物料计划释放
|  |  | 释放MRP | 计划科 |  | 30011-9103 [舒冨贸易-香花材料库] | 顾乐斌 |  | 2013-06-19 | 计划管理 -> 事务 -> 物料计划 -> 采购物料计划释放
|  | 供应商日程 | 供应商查看天 | 供应商 |  | 2013-06-27 08:55 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 供应商 -> 供应商日程
|  |  | 供应商查看天 | 供应商 |  | 2013-06-27 09:33 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 供应商 -> 供应商日程
|  |  | 供应商查看天 | 供应商 |  | 2013-06-20 23:19 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 供应商 -> 供应商日程
| 物料采购 | 进口物料采购（舒富） | 按MRP策略创建采购单 | 计划科 |  | O100000025 O100000027 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 计划管理 -> 事务 -> 物料计划 -> 采购物料计划
|  |  | 查看、修改采购单 | 计划科 |  | O100000025 O100000027 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 查询
|  |  | 修改价格，释放采购单 | 采购部 |  | O100000025 O100000027 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 修改价格 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 查询
|  |  | 发货，打印送货单 | 舒富 |  | A100000009 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供应商 -> 要货单 -> 发货
|  |  | 打印条形码 | 舒富 |  | HU000000600~612 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供应商 -> 条码 -> 新增
|  |  | 扫描条码收货、打印收货单 | 舒富/物流科 |  | R100000014 R100000016 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 智能终端 -> 收发 -> 5.收货
|  |  | 扫描条码上架 | 舒富/物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 手持终端 -> 仓库 -> 3.上架
|  |  | 查看库存及库存事务 | 舒富/物流科 |  | HU000000600~612 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  |  | 执行进料检验 | 质量管理科 |  | IN00000006 | 顾乐斌 |  | 2013-06-28
|  |  | 查看库存及库存事务 | 舒富/物流科 |  | HU000000600~612 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 国内物料采购（按条码管理） | 按MRP策略创建采购单 | 计划科 |  | O100000022 O100000026 O100000029 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 计划管理 -> 事务 -> 物料计划 -> 采购物料计划
|  |  | 按Kanban策略创建采购单 | 计划科
|  |  | 按JIT策略创建采购单 | 计划科
|  |  | 释放采购单 | 采购部 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 查询
|  |  | 供应商查询、开始要货单 | 供应商 |  | O100000022 O100000026 O100000029 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供应商 -> 要货单 -> 查询
|  |  | 供应商发货、打印送货单 | 供应商 |  | A100000007 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供应商 -> 要货单 -> 发货
|  |  | 供应商按送货单打印物料条码 | 供应商 |  | HU000000073~084 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供应商 -> 条码 -> 新增
|  |  | 扫描条码收货、打印收货单 | 物流科 |  | R100000012 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 智能终端 -> 收发 -> 5.收货
|  |  | 扫描条码上架 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-06-25
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  | HU000000073~084 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  |  | 执行进料检验 | 质量管理科 |  | IN00000007 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 判定
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  | HU000000073~084 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 国内物料采购（按数量管理） | 手工创建采购单 | 计划科 |  | O100000020 O100000028 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 新建
|  |  | 释放采购单 | 采购部 |  | O100000020 O100000028 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 查询
|  |  | 供应商发货、打印送货单 | 供应商 |  | A100000008 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供应商 -> 要货单 -> 发货
|  |  | 扫描送货单收货、打印收货单 | 物流科 |  | R100000011 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 供货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 收货
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  | 30009-9101 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
| 移库 | 香花桥至总部转储 | 按策略或手工创建并释放要货单 | 物流科 |  | O200000039 | 顾乐斌 |  | 2013-06-20 | 按计划：计划管理 -> 事务 -> 物料计划 -> 移库物料计划 手工：发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 香花桥发货，查看、打印拣货单 | 物流科 |  | P100000016 | 顾乐斌 |  | 2013-06-21 | 发货管理 -> 事务 -> 拣货单 -> 查询
|  |  | 扫描开始拣货 | 物流科 |  | P100000016 | 顾乐斌 |  | 2013-06-21 | 智能终端 -> 收发 -> 1.拣货上线
|  |  | 按照拣货单拣货 | 物流科 |  | HU20009913051100001 HU20009913051100002 | 顾乐斌 |  | 2013-06-21 | 智能终端 -> 收发 -> 2.拣货
|  |  | 完成拣货，并确认发货 | 物流科 |  | A200000003 | 顾乐斌 |  | 2013-06-21 | 智能终端 -> 收发 -> 3.拣货发货
|  |  | 打印送货单 | 物流科 |  | A200000003 | 顾乐斌 |  | 2013-06-21 | 自动方式：后台推送 手动方式：发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 查询
|  |  | 扫描条码收货 | 物流科 |  | HU20009913051100001 HU20009913051100002 | 顾乐斌 |  | 2013-06-24 | 智能终端 -> 收发 -> 5.收货
|  |  | 打印收货单 | 物流科 |  | R200000007 | 顾乐斌 |  | 2013-06-24 | 自动方式：后台推送 手动方式：发货管理 -> 事务 -> 收货单 -> 查看
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  | HU20009913051100001 HU20009913051100002 | 顾乐斌 |  | 2013-06-24 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 生产发料（按条码管理） | 创建生产订单，系统自动创建领料单 | 计划科 |  | O4FI2100000002 | 顾乐斌 |  | 2013-06-24 | 自动绑定
|  |  | 修改、释放领料单 | 计划科/各区域 |  | O200000047 O200000048 | 顾乐斌 |  | 2013-06-24 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 查询 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 查看拣货单 | 物流科 |  | P100000019 P100000020 P100000112 | 顾乐斌 |  | 2013-06-25 | 发货管理 -> 事务 -> 拣货单 -> 查询
|  |  | 开始拣货 | 物流科 |  | P100000019 P100000020 | 顾乐斌 |  | 2013-06-25 | 智能终端 -> 收发 -> 1.拣货上线
|  |  | 按照拣货单拣货 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-06-25 | 智能终端 -> 收发 -> 2.拣货
|  |  | 完成拣货，并确认发货 | 物流科 |  | P100000019 P100000020 | 顾乐斌 |  | 2013-06-25 | 智能终端 -> 收发 -> 3.拣货发货
|  |  | 打印收货单（自动生成收货单） | 物流科
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科/计划科 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 生产发料（按数量管理） | 创建生产订单，系统自动创建领料单 | 计划科 |  | 同生产发料（按条码管理） | 顾乐斌 |  | 2013-06-24 | 同生产发料（按条码管理）
|  |  | 修改、释放领料单 | 计划科/各区域 |  | O200000602 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 查询 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 发货，打印收货单 | 物流科 | [5 empty] | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科/计划科 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 车间退料（按条码管理） | 打印新条形码 | 生产车间 | [5 empty] | 库存管理 -> 事务 -> 条码 -> 新增
|  |  | 扫描物流路线和物料条形码确认退库 | 物流科
|  |  | 打印退货收货单 | 物流科
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科/计划科 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 车间退料（按数量管理） | 创建退料单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-06-28 | 发货管理 -> 事务 -> 退货单 -> 新建
|  |  | 打印退料单 | 物流科
|  |  | 数量收货，打印退货收货单 | 物流科
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科/计划科 | [5 empty] | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
| 采购结算 | 常规结算（到货结算） | 准备采购收货单、供应商送货单 | 采购部 |  | R1000000017 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27
|  |  | 创建采购账单 | 采购部 |  | B1000000003 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 供货管理 -> 事务 -> 采购账单 -> 新建账单
|  |  | 释放采购账单 | 采购部 |  | B1000000005 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 供货管理 -> 事务 -> 采购账单 -> 新建账单
|  |  | 查看供应商结算历史及未结单据 | 采购部 |  | B1000000005 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 供货管理 -> 事务 -> 采购账单 -> 查询账单 供货管理 -> 事务 -> 采购账单 -> 采购未开票
|  | 寄售结算（检验结算） | 准备采购收货单、报验单、移库确认单 | 采购部 |  | R100000016，IN00000006， R200000018，R200000019 | 顾乐斌 |  | 2013-06-28
|  |  | 创建采购账单 | 采购部 |  | B1000000010 | 顾乐斌 |  | 2013-06-28
|  |  | 释放采购账单 | 采购部 |  | B1000000010 | 顾乐斌 |  | 2013-06-28
|  |  | 查看供应商结算历史、检验记录、未结单据及寄售库存 | 采购部/物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-06-28
发货管理 | 发货计划 | 释放天发货计划 | 导入天发货计划 | 计划科 |  | 7月8日~7月28日 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 计划管理 -> 事务 -> 计划数据准备 -> 发货计划 -> 导入
| 销售发运 | 上海大众销售发运(MR） | 计划员根据成品发运计划，转发货单，或手工创建发货单 | 计划科 |  | O300000014 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 计划管理 -> 事务 -> 计划数据准备 -> 发货计划 -> 查询 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  | O300000014 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 系统根据发货单的需求自动生成拣货单。 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 自动
|  |  | 扫描拣货单和物料条码拣货、发货 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-03
|  |  | 发货员在MES系统中根据客户回单做发货确认，生成并打印收货单。 | 物流科 |  | A300000005 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 |  | A300000005 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 发货管理 -> 事务 -> 收发差异 -> 查询
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 上海大众销售发运(自送) | 计划员根据成品发运计划，转发货单，或手工创建发货单 | 计划科 |  | O300000014 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 计划管理 -> 事务 -> 计划数据准备 -> 发货计划 -> 查询 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  | O300000014 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 系统根据发货单的需求自动生成拣货单。 | 物流科 | 同上海大众销售发运(MR）测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 系统自动
|  |  | 扫描拣货单和物料条码拣货、发货 | 物流科 | 同上海大众销售发运(MR）测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 手持终端 -〉 收发 -〉1、开始拣货 2、拣货 3、拣货发货
|  |  | 发货员在MES系统中根据客户回单做发货确认，生成并打印收货单。 | 物流科 | 同上海大众销售发运(MR）测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 | 同上海大众销售发运(MR）测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 | 同上海大众销售发运(MR）测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 上海通用销售发运(Milk-Run) | 计划员根据成品发运计划，转发货单，或手工创建发货单 | 计划科 |  | O300000016 O300000017 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 计划管理 -> 事务 -> 计划数据准备 -> 发货计划 -> 查询 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  | O300000016 O300000017 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 系统根据发货单的需求自动生成拣货单。 | 物流科 |  | P200000010 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 扫描拣货单和物料条码拣货、发货 | 物流科 |  | A300000006 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 手持终端 -〉 收发 -〉1、开始拣货 2、拣货 3、拣货发货
|  |  | 发货员根据通用网站PUS结算单进行发货确认，生成并打印收货单。 | 物流科 |  | R300000013 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 上海通用销售发运(自送) | 根据PUS单欠交数量，手工创建发货单。 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 扫描拣货单和物料条码拣货、发货 | 物流科 | 同上海通用销售发运(Milk-Run)测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 手持终端 -〉 收发 -〉1、开始拣货 2、拣货 3、拣货发货
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，生成并打印收货单。 | 物流科 | 同上海通用销售发运(Milk-Run)测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 | 同上海通用销售发运(Milk-Run)测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 | 同上海通用销售发运(Milk-Run)测试可跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 上海汽车销售发运 | 计划员根据成品发运计划，转发货单；根据客户白条单，手工在系统中新建发货单。注明外部订单号 | 计划科 |  | O300000019 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  | O300000019 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 发货员在MES系统扫描拣货发货、或数量发货，生成送货单 | 物流科 |  | A300000007 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 手持终端 -〉 收发 -〉1、开始拣货 2、拣货 3、拣货发货 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，生成并打印收货单。基于白条的送货单收货时，发货确认是需要注明客户回单号（白条对应补的PUS单据号） | 物流科 |  | R300000016 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 重庆福特销售发运 | 系统接收到客户的EDI需求，自动转MES的计划；重庆物流人员在MES系统中按客户订单明细输入发货单 | 计划科 |  | O300000020 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  | O300000020 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 发货员在MES系统发货，生成送货单。 | 物流科 |  | A300000008 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，生成并打印收货单 | 物流科 |  | R300000017 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 东风本田销售发运（批产） | 物流部接收客户订单，在MES系统中按客户订单明细输入发货单（或由计划转订单）。 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 发货员在MES系统发货，生成送货单。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，输入签收日期作为客户回单号，生成并打印收货单。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 、系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 东风本田销售发运（配件） | 客户签收后，武汉3PL在MES系统中输入客户回单号，做快速发货 |  |  |  | 顾乐斌
|  | 一汽销售发运 | 物流部接收客户订单，在MES系统中按客户订单明细输入发货单（或由计划转订单）。 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 发货员在MES系统扫描拣货发货、或数量发货，生成送货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 手持终端 -〉 收发 -〉1、开始拣货 2、拣货 3、拣货发货 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，输入签收日期作为客户回单号，生成并打印收货单。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 、系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 北京奔驰销售发运 | 物流部接收客户订单，在MES系统中按客户订单明细输入发货单（或由计划转订单）。 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 发货员在MES系统扫描拣货发货、或数量发货，生成送货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 手持终端 -〉 收发 -〉1、开始拣货 2、拣货 3、拣货发货 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，输入签收日期作为客户回单号，生成并打印收货单。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 、系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 其他零星客户销售发运 | 物流部接收客户订单，在MES系统中按客户订单明细输入发货单（或由计划转订单）。 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 发货员在MES系统扫描拣货发货、或数量发货，生成送货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 手持终端 -〉 收发 -〉1、开始拣货 2、拣货 3、拣货发货 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，输入签收日期作为客户回单号，生成并打印收货单。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 、系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 | 同重庆福特销售发运，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 半成品销售发运 | 物流部接收客户订单，在MES系统中按客户订单明细输入发货单（或由计划转订单）。 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 释放发货单 | 计划科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  |  | 发货员在MES系统扫描拣货发货、或数量发货，生成送货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 手持终端 -〉 收发 -〉1、开始拣货 2、拣货 3、拣货发货 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，输入签收日期作为客户回单号，生成并打印收货单。 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 、系统自动记录销售差异，将差异数退回原发货库位。 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 系统自动
|  |  | 查看库存及库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 条码库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 胶料销售发运 | 同半成品销售发运 | 物流科 |  | 同半成品销售发运 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
|  | 材料销售发运 | 同半成品销售发运 | 物流科 |  | 同半成品销售发运 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
|  | 发货单完工 | 进行发货单完工操作 | [6 empty] | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 查询
|  | 销售送货单差异处理 | 发料员打印差异ASN，注明差异原因报物流经理 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 收发差异 -> 查询
|  |  | 执行差异调整，填写差异原因 | 物流科 | [5 empty] | 库存管理 -> 事务 -> 对成本中心发货 -> 新建
| 异地转储 | 有发货单的异地转储 | 创建要货单/发货单 | 物流科 |  | 同生产发料（按条码管理） | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 新建 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 新建
|  |  | 创建拣货单，扫描拣货并确认 | 物流科 |  | 同生产发料（按条码管理） | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 发货管理 -> 事务 -> 拣货单 -> 新建 手持终端 -> 收发 -> 1、开始拣货 2、拣货
|  |  | 按拣货单发货 | 物流科 |  | 同生产发料（按条码管理） | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 手持终端 -> 收发 -> 3、拣货发货
|  |  | 收货仓库收货，打印收货单 | 物流科 |  | 同生产发料（按条码管理） | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 供货管理 -> 事务 -> 收货单 -> 查询
|  | 无发货单的异地转储 | 发货员扫描路线条码和物料条码发货，打印送货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 手持终端 -> 仓库 -> 1.移库
目的仓库收货，打印收货单
| 销售结算 | 上海大众产品销售结算 | 销售员按物流提供的客户回单，在MES系统创建销售账单 | 客户项目部 |  | B1000000011 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 新建账单
|  |  | 释放并打印销售账单，签字 | 客户项目部 |  | B1000000011 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  |  | 填写发票号，关闭销售账单 | 财务部 |  | B1000000011 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  | 上海通用产品销售结算 | 销售员按物流提供的上海通用销售单据创建销售账单 | 客户项目部 |  | B1000000012 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 新建账单
|  |  | 导出销售账单Excel，上传SGM网页进行结算明细校验。 | 客户项目部 |  | B1000000012 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  |  | 释放并打印销售账单，签字 | 客户项目部 |  | B1000000012 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  |  | 填写发票号，关闭销售账单 | 财务部 |  | B1000000012 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  | 上海汽车产品销售结算 | 销售员按物流提供的440单、客户回单、系统收货单和从网上下载的上汽结算单，在MES系统创建销售账单 | 客户项目部 |  | B1000000013 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 新建账单
|  |  | 导出销售账单Excel，提交客户校验 | 客户项目部 |  | B1000000013 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  |  | 释放并打印销售账单，签字 | 客户项目部 |  | B1000000013 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  |  | 销售员在销售账单中输入发票号，并关闭销售账单 | 财务部 |  | B1000000013 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  | 重庆福特产品销售结算 | 根据客户的结算单，在MES系统中做寄售匹配操作，将对应的寄售明细过账。 | 客户项目部 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 寄售
|  |  | 销售员在MES系统创建销售账单 | 客户项目部 |  | B1000000014 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 新建账单
|  |  | 释放并打印销售账单，签字 | 客户项目部 |  | B1000000014 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  |  | 销售员在销售账单中输入发票号，并关闭销售账单 | 财务部 |  | B1000000014 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 查询账单
|  |  | 查看客户寄售 | 客户项目部/物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 发货管理 -> 事务 -> 销售账单 -> 寄售
|  | 其他客户产品销售结算(到货结算) | 销售员按物流提供的销售单据（客户回单、系统收货单）在MES系统创建销售账单 | 客户项目部 |  | 类似大众销售结算 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
|  |  | 释放并打印销售账单，签字 | 客户项目部 |  | 类似大众销售结算 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
|  |  | 销售员在销售账单中输入发票号，并关闭销售账单 | 财务部 |  | 类似大众销售结算 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
|  | 常规产品销售结算(客户寄售：东风本田，一汽) | 根据客户的结算单，在MES系统中做寄售匹配操作，将对应的寄售明细过账。 | 客户项目部 |  | 类似重庆福特结算 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
|  |  | 销售员按客户开票通知在MES系统创建销售账单确认数量和金额 。 | 客户项目部 |  | 类似重庆福特结算 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
|  |  | 释放并打印销售账单，签字。 | 客户项目部 |  | 类似重庆福特结算 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
|  |  | 销售员在销售账单中输入发票号，并关闭销售账单 | 财务部 |  | 类似重庆福特结算 | 顾乐斌 |  | 2013-07-04
仓储管理 | 收货 | 按条码收货 | 扫描送货单和物料条码收货，打印收货单， | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01
|  |  | 扫描库格条码和物料条码上架 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01
|  | 按送货单收货 | 在MES系统输入送货单号，输入实收数后确认收货 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01
|  |  | 打印收货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01
|  | 按订单收货 | 在MES系统输入要货单号，输入实收数后确认收货 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 收货
|  |  | 打印收货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 供货管理 -> 事务 -> 收货单 -> 查询
| 发货 | 按订单发货 | 在MES系统输入发货单号，输入实发数后确认发货 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货
|  |  | 打印送货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 查询
|  |  | 发料员按送货回单做发货确认 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 打印收货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 发货管理 -> 事务 -> 收货单 -> 查看
|  | 按拣货单发货 | 按发货单自动/手动生成拣货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 发货管理 -> 事务 -> 拣货单 -> 新建
|  |  | 开始拣货 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 智能终端 -> 收发 -> 1.拣货上线
|  |  | 扫描拣货单和物料条码拣货 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 智能终端 -> 收发 -> 2.拣货
|  |  | 按拣货结果发货 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 智能终端 -> 收发 -> 3.拣货发货
|  |  | 打印送货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 自动方式：后台推送 手动方式：发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 查询
|  |  | 发料员按送货单做发货确认 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 打印收货单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 自动方式：后台推送 手动方式：发货管理 -> 事务 -> 收货单 -> 查看
| 成本中心领料 | 部门领料 | 新建成本中心发料凭证，确认发料库位、成本中心和发料明细 | 物流科 |  | MO00000028 | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 库存管理 -> 事务 -> 对成本中心发货 -> 新建
|  |  | 发料确认 | 物流科 |  | MO00000028 | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 库存管理 -> 事务 -> 对成本中心发货 -> 查询
|  |  | 确认库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 辅料发料 | 新建成本中心发料凭证，确认发料库位、成本中心和发料明细 | 物流科 |  | MO00000028 | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 库存管理 -> 事务 -> 对成本中心发货 -> 新建
|  |  | 发料确认 | 物流科 |  | MO00000028 | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 库存管理 -> 事务 -> 对成本中心发货 -> 查询
|  |  | 确认库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
| 试制件生产(SY03)出入库 | 试制件生产(SY03)出库 | 创建生产试制成品入库(计划外入库单) | 项目 |  | MO00000029 | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 生产管理 -> 事务 -> 生产试制单(SY03) -> 新建
|  |  | 出库确认 | 物流科 |  | MO00000028 | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 生产管理 -> 事务 -> 生产试制单(SY03) -> 查询
|  |  | 确认库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
|  | 试制件生产(SY03)入库 | 创建生产试制成品入库(计划外入库单) | 项目 |  | MI00000015 | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 生产管理 -> 事务 -> 生产试制单(SY03) -> 查询
|  |  | 入库确认 | 物流科 |  | MO00000028 | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 生产管理 -> 事务 -> 生产试制单(SY03) -> 查询
|  |  | 确认库存事务 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-01 | 库存管理 -> 信息 -> 实时库存报表 库存管理 -> 信息 -> 库存事务
| 库存盘点 | 仓库条码库存盘点 | 仓管员创建并释放盘点单 | 物流科 |  | ST00000010 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 新建
|  |  | 扫描盘点单、库位/库格、货物条码执行盘点。 如果盘盈条码属于其他库位，则克隆新条码后再扫描 | 物流科 |  | ST00000010 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 手持终端 -> 仓库 -> 7.盘点
|  |  | 确认盘点差异 | 物流科 |  | ST00000010 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  |  | 系统自动调整库存 | 物流科
|  | 仓库数量库存盘点 | 仓管员创建并释放盘点单 | 物流科 |  | ST00000017 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 新建
|  |  | 仓管员导入盘点结果（Excel），确认盘点差异 | 物流科 |  | ST00000017 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  |  | 系统自动调整库存 | 物流科 |  | ST00000017 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  | 线边库存盘点 | 调整入库 | 物流科 |  | MI00000017 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 生产管理 -> 事务 -> 生产调整单(SY05) -> 新建
|  |  | 调整出库 | 物流科 |  | MO00000049 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 生产管理 -> 事务 -> 生产调整单(SY05) -> 新建
|  | 委外库存盘点 | 物流部创建并释放委外库存盘点单 | 物流科 | 同数量库存盘点，测试可以跳过 | ST00000018 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 新建
|  |  | 导入盘点结果（Excel），确认盘点差异 | 物流科 | 同数量库存盘点，测试可以跳过 | ST00000018 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  |  | 系统自动调整库存 | 物流科 | 同数量库存盘点，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  |  | 导出盘点差异 | 物流科 | 同数量库存盘点，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  | 托管库存盘点 | 仓管员创建并释放托管库存盘点单 | 物流科 | 同数量库存盘点，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  |  | 导入盘点结果（Excel），确认盘点差异 | 物流科 | 同数量库存盘点，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  |  | 系统自动调整库存 | 物流科 | 同数量库存盘点，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  |  | 导出盘点差异 | 物流科 | 同数量库存盘点，测试可以跳过 |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 盘点 -> 查询
|  | 客户寄售对账 | 在MES系统导出客户寄售明细 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-15 | 库存管理 -> 信息 -> 客户寄售
|  | 供应商寄售对账 | 供应商从MES查询供应商寄售寄存明细 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-15 | 库存管理 -> 信息 -> 供应商寄售
| 库内操作 | 冻结/解冻 | 按库位、批号查询条码库存明细，冻结确认 | 物流科 |  | 库位9303批号20130624 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 条码 -> 条码冻结
|  |  | 确认库存事务 | 物流科 |  | HU000000584可以上下架，但不能做其他库存操作 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02
|  |  | 选择被冻结条码库存明细，解冻确认 | 物流科 |  | HU000000584 | 顾乐斌 |  | 2013-07-02 | 库存管理 -> 事务 -> 条码 -> 条码冻结
|  | 保质期预警 | 仓管员查询带保质期条码库存，系统显示保质期预警库存和过保质期库存 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 库存管理 -> 事务 -> 条码 -> 保质期预警
|  |  | 对过保质期物料库存创建报验单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-04 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
特殊物流 | 委外加工 | 委外加工 | 手工创建和释放委外加工单 | 计划科 |  | O500000003 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 新建
|  |  | 根据委外加工单创建和释放委外移库订单 | 计划科 |  | O700000010 O700000011 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 新建
|  |  | 发料员按委外移库订单备料发货，按实发数在MES系统发货 | 物流科 |  | A700000001 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 发货管理 -> 事务 -> 发货单 -> 发货 手持终端 -> 收发 -> 1.拣货上线 2.拣货 3.拣货发货
|  |  | 根据供应商收货签单做委外移库发货确认 | 物流科 |  | R700000006 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 委外供应商按委外加工订单发货 | 物流科 |  | A500000001 HU000000880 HU000000881 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 供应商 -> 要货单 -> 发货 供应商 -> 条码 -> 新增
|  |  | 收料员在MES系统收货 | 物流科 |  | R500000001 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 手持终端 -> 收发 -> 5.收货
|  |  | 打印收货单，签字，给供应商 | 物流科 |  | R500000001 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 供货管理 -> 事务 -> 收货单 -> 查询
|  | 委外移库退货 | 发料员根据供应商退货实物打印标签 | 物流科 |  | HU000000882 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 库存管理 -> 事务 -> 条码 -> 新增
|  |  | 发料员根据物流路线做扫描退货 | 物流科 |  | HU000000882 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 手持终端 -> 收发 -> 6.领料退货
|  | 委外加工退货 | 检验员释放退货单 | 物流科
|  |  | 收料员按退货单备货，在MES系统发货 | 物流科
|  |  | 打印退货单，供应商和收料员签字 | 物流科
| 转手贸易 | 直接转手贸易 | 计划员向供应商释放转手贸易产品发货单 | 物流科 |  | O300000025 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 申雅发料员按客户回单在MES系统做发货单发货确认 | 物流科 |  | A300000013 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | MES系统自动做贸易品采购收货（配置销售路线绑定采购路线） | 物流科 |  | O100000051 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 打印销售收货单和采购收货单 | 物流科 |  | R300000022，R100000032 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  | 贸易品采购 | 计划员向供应商释放转手贸易产品采购单 | 物流科 |  | 同供货管理采购收货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 供应商打印物料条码，粘贴在物料包装上 | 物流科 |  | 同供货管理采购收货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 按要货单发货，打印送货单 | 物流科 |  | 同供货管理采购收货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 在MES系统扫描送货单和物料条码收货，打印收货单，签字，给供应商 | 物流科 |  | 同供货管理采购收货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  | 贸易品销售 | 物流部接收贸易品客户订单，在MES系统中按客户订单明细输入发货单，注明外部订单号（客户订单号） | 物流科 |  | 同发货管理销售发货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 系统根据发货单的需求自动生成拣货单。 | 物流科 |  | 同发货管理销售发货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 材料发货员按照拣货单备货，执行《按拣货发货》流程 | 物流科 |  | 同发货管理销售发货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 发货员在MES系统发货，生成并打印送货单，发货人签字 | 物流科 |  | 同发货管理销售发货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 发货员按客户回单在MES系统发货确认，生成并打印收货单，签字 | 物流科 |  | 同发货管理销售发货 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
质量管理 | 客户退货/索赔 | 客户退货 | 发料员创建退货单。 | 物流科 |  | O300000015 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 发货管理 -> 事务 -> 退货单 -> 新建
|  |  | 对退货品生成报验单，并输入检验结果。 | 物流科 |  | IN00000036 | 顾乐斌 |  | 2013-07-03 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
|  | 客户换货 | 发料员清点退货品入库，按退货数补发产品 | 物流科 | 同成本中心领料 |  |  |  |  | 库存管理 -> 事务 -> 对成本中心发货 -> 新建
|  |  | 对退货品生成报验单，并输入检验结果。 | 物流科 | 同客户退货 |  |  |  |  | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
|  | 客户扣货补发 | 发料员按补发需求数补发产品，按发货数在MES系统做计划外出库（原因：质量损失） | 物流科 | 同成本中心领料 |  |  |  |  | 库存管理 -> 事务 -> 对成本中心发货 -> 新建
|  | 客户拒收 | 发料员按客户回单在MES系统做收货确认 | 物流科 | 同销售发运 |  |  |  |  | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 核实拒收数与收发差异是否相符，并调整收发差异 | 物流科 |  | A300000003 |  |  |  | 发货管理 -> 事务 -> 收发差异 -> 调整
|  | 客户扣实收 | 收料员按客户回单在MES系统做收货确认，自动生成收发差异 | 物流科 | 同销售发运 |  |  |  |  | 发货管理 -> 事务 -> 送货单 -> 发货确认
|  |  | 打印差异ASN | 物流科 |  | A300000003 |  |  |  | 发货管理 -> 事务 -> 收发差异 -> 查询
|  |  | 按差异数计划外出库（原因：质量损失）。 | 物流科 | 同成本中心领料 |  |  |  |  | 库存管理 -> 事务 -> 对成本中心发货 -> 新建
|  | 客户索赔退实物 | 发料员清点退货品入库 | 物流科 | 同客户退货 |  |  |  |  | 发货管理 -> 事务 -> 退货单 -> 新建
|  |  | 对索赔品生成报验单，执行报验单流程 | 物流科 | 同客户退货 |  |  |  |  | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
| 入厂质量控制 | 进货检验 （条码管理） | 自动释放报验单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 自动
|  |  | 检验员对扫描报验单，输入失效模式代号，扫描条形码进行判定 | 质量管理科 |  | IN00000030 | 顾乐斌 |  | 2013-07-09 | 手持终端 -> 质量 -> 2.判定
|  | 进货检验 （数量管理） | 自动释放报验单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 自动
|  |  | 检验员对报验单输入判定结果(报废、退货、返工、让步) | 质量管理科 |  | IN00000007 | 顾乐斌 |  | 2013-06-27 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 判定
| 厂内质量控制 | 嫌疑品报验 （条码管理） | 按不合格数量创建释放报验单 | 物流科 |  | IN00000054 | 顾乐斌 |  | 2013-07-08 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
|  |  | 检验员对扫描报验单，输入失效模式代号，扫描条形码进行判定 | 质量管理科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-08 | 手持终端 -> 质量 -> 2.判定
|  | 嫌疑品报验 （数量管理） | 按不合格数量创建释放报验单 | 物流科 |  | IN00000054 | 顾乐斌 |  | 2013-07-08 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
|  |  | 检验员对报验单输入判定结果(报废、退货、返工、让步) | 质量管理科 |  | IN00000054 | 顾乐斌 |  | 2013-07-08 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 判定
|  | 冻结品报验 （条码管理） | 查询冻结品条码库存，创建释放报验单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-08 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
|  |  | 检验员对扫描报验单，输入失效模式代号，扫描条形码进行判定 | 质量管理科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-08 | 手持终端 -> 质量 -> 2.判定
|  | 退货报验 （数量管理） | MES系统退货处理时对需报验的物料自动释放报验单，其他可以由检验员手工创建释放报验单。 | 物流科、质量管理科 |  | IN00000054 | 顾乐斌 |  | 2013-07-08 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 判定
|  |  | 检验员对报验单输入判定结果(报废、退货、返工、让步) | 质量管理科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-08 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
|  | 挑选 | 检验员下架提取待挑选物料，扫描物料条码进行拆箱操作，条码库存转为数量库存。 | 物流科 |  | HU000000613 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 按合格品数量分别克隆条码，进行装箱、上架操作。 | 物流科 |  | HU000000028 | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 对不合格品创建报验单 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-10
|  |  | 检验员对报验单输入判定结果(报废、退货、返工、让步) | 质量管理科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-10 | 质量管理 -> 事务 -> 报验单 -> 新建
| 不合格品处理 | 供应商退货 （质量原因） | 对供应商不合格品，检验员创建释放退货单。 | 质量管理科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-09 | 质量管理 -> 事务 -> 不合格品处理 -> 不合格品退货
|  |  | 收料员按退货单备货，在MES系统发货 | 物流科
|  |  | 打印退货单 | 物流科
|  | 内部退货 （质量原因） | 对供应商不合格品，检验员创建释放退货单。 | 质量管理科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-09 | 质量管理 -> 事务 -> 不合格品处理 -> 不合格品退货
|  |  | 打印退货单，退货人和发料员签字 | 物流科
|  |  | 退货品入库操作 | 物流科
|  | 让步使用 | （无需后续操作，系统视为可用库存）
|  | 返工(SY04) | 扫描返工耗费的产品（减去返工入库的产品）和物料进行拆箱 | 物流科
|  |  | 创建生产返工/工废出库(261)，选择生产线，出库库位，物料明细 | 计划科 |  | MO00000050 | 顾乐斌 |  | 2013-07-09 | 生产管理 -> 事务 -> 生产返工单(SY04) -> 新建
|  |  | 扫描返工入库的产品装箱 | 物流科
|  | 报废 | 在MES系统选择出库的库位，总账科目和成本中心 | 物流科 |  |  | 顾乐斌 |  | 2013-07-09 | 质量管理 -> 事务 -> 不合格品处理 -> 不合格品退货
|  |  | 打印报废出库单，签字 | 物流科

## 测试案例-生产管理
模块 | 流程 | 场景 |  | 步骤 | 负责部门 | 单据号 | 是否通过 | 测试人 | 测试日期 | 问题描述 | 处理结果
计划管理 | 计划数据准备 | 导入月计划 |  | 车型/物料方式导入 | 计划管理科 |  | YES | 曾媛 | 2013-06-19 | --未重现此错误 | --未重现此错误
|  | 导入周计划 |  | 车型/物料方式导入 | 计划管理科 | 2013年6月19日 9:37:36 | YES | 曾媛 | 2013-06-19 | 1.周计划物料方式导入模板命名有歧义 2.周计划物料方式导入报错 --已修复 | --已修复 6/19
|  | 导入14天计划 |  | 车型/物料方式导入 | 计划管理科 | 2013年6月19日 10:17:10 | YES | 曾媛 | 2013-06-19 | 导入计划成功，但查询菜单不能看到最新版本 --已修复 | --已修复 6/19
|  | 独立需求 |  | 步骤: 创建独立需求订单; 负责部门: 计划管理科; 是否通过: 待测
|  | 获取快照 |  | 手动运行快照 | 计划管理科 | 快照时间 2013/6/19 8:54:37 | YES | 曾媛 | 2013-06-19
| 预测计划 | 运行计划 |  | 运行MRP粗运算 | 计划管理科 |  | YES | 曾媛 |  | 运行月、周计划成功，但查询不到此版本 --已修复 | --已修复 6/19
|  | 后加工能力需求预测 |  | 查看MRP结果 | 计划管理科 |  | 待测 | 曾媛 | 2013-06-19 | 1.车型700007 [M-K光亮]需求向下追溯比实际值大 --没有错,因为700057 [M-K光亮(FL)]有883的需求 --此问题OK | --没有错,因为700057 [M-K光亮(FL)]有883的需求
|  | 挤出能力需求预测 |  | 步骤: 查看MRP结果; 负责部门: 计划管理科; 是否通过: 待测; 测试人: 曾媛
|  | 炼胶能力需求预测 |  | 步骤: 查看MRP结果; 负责部门: 计划管理科; 是否通过: 待测; 测试人: 曾媛
| 作业计划 | 后加工 | 班产计划下达 | 运行班产计划 | 计划管理科 | 版本:2013/6/19 11:16:30 | YES | 曾媛 | 2013-06-19 | 班产计划能运行，但查询菜单不能看到最新版本 --已修复 | --已修复 6/19
|  |  |  | 调整班产计划 | 计划管理科 | 版本:2013/6/19 11:16:30 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
|  |  |  | 释放班产计划 | 计划管理科 | 版本:2013/6/19 11:16:30 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
|  |  |  | 班产计划转生产订单 | 计划管理科 | O400000002FI23 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
|  |  | 计划变更 | 删除或关闭生产单 | 计划管理科 | O400000004FI21 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
|  |  | 计划模拟 | 步骤: 计划模拟; 负责部门: 计划管理科; 是否通过: 待测; 测试人: 曾媛
|  | 挤出 | 班产计划下达 | 运行班产计划 | 计划管理科 | 版本:2013/6/19 11:24:09 | YES | 曾媛 | 2013-06-19 | 班产计划未选周也可以运行，需要加一个控制，必须要选周才能运行班产计划 --已修复 | --已修复 6/19
|  |  |  | 调整班产计划 | 计划管理科 | 版本:2013/6/19 11:24:09 | YES | 曾媛 | 2013-06-19
|  |  |  | 释放班产计划 | 计划管理科 | 版本:2013/6/19 11:24:09 | YES | 曾媛 | 2013-06-19
|  |  | 计划模拟 | 计划模拟 | 计划管理科 |  | 待测 | 曾媛 |  | 计划模拟结果待测
|  | 炼胶 | 班产计划下达 | 运行天计划 | 计划管理科 | 版本:2013/6/19 11:26:38 | YES | 曾媛 | 2013-06-19 | 天计划能运行，但运行后找不到此版本 --已修复
|  |  |  | 调整天计划 | 计划管理科 | 版本：2013/6/21 13:55:41 | YES | 曾媛 | 2013-06-20 | 调整后保存不生效
|  |  |  | 释放天计划 | 计划管理科 | 版本：2013/6/21 13:55:41 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
|  |  |  | 调整班产计划 | 计划管理科 | 版本：2013/6/21 13:55:41 | YES | 曾媛 | 2013-06-20 | 班产计划调整输入条件值：主线、7.13、早班，界面一直显示Loading状态
|  |  |  | 释放班产计划 | 计划管理科 | O4MI0100000001 | YES
|  |  | 计划模拟 | 计划模拟 | 计划管理科 |  | 待测 | 曾媛 |  | 计划模拟结果待测
| 设置 | 挤出线分组 |  | 维护挤出线功能分类列表 | 计划管理科 |  | YES | 曾媛 | 2013-06-19 | 更新数据后不能保存 --已修复 | --已修复 6/19
生产管理 | 生产准备 | 生产单释放 |  | 生产单释放 | 计划管理科 | O200000038 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
|  | 生产领料 |  | 创建要货单 | 上海工厂生产制造部 | O200000038 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
| 生产执行 | 后加工 | 标准生产单 | 生产单打印 | 计划管理科 | O400000002FI23 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
|  |  |  | 物料条码打印 | 计划管理科 | O400000002FI23 | NO | 曾媛 | 2013-06-20 | 不能打印非整包装的条码 | --已修复 6/20
|  |  |  | 扫描条码收货 | 物流仓储科 | O400000002FI23 | 待测 | 曾媛 | 2013-06-20 | 在生产单界面直接收货OK，扫描条码收货待测
|  |  |  | 打印收货单 | 物流仓储科 | R400000079 | YES | 曾媛 | 2013-06-20 | 没有打印收货单按钮
|  |  |  | 生产单完工 | 计划管理科 | O400000001FI41 | YES | 曾媛 | 2013-06-20
|  |  | 返工生产单 | 步骤: 创建生产返工单; 负责部门: 物流仓储科; 是否通过: 待测
|  |  | 调整订单 | 创建生产调整单 | 计划管理科 | MO00000020 | YES |  | 2013-06-24
|  |  | 手工生产单 | 手工新建生产单 | 计划管理科 | O4FI4100000001 | YES |  | 2013-06-24 | 新建生产单，选择生产线没有申翔、申庆 | --下拉框只列出前20条,超出的需要输入筛选
|  | 挤出 | 标准生产 | 计划单调整 | 计划管理科 | 13271EX03290049 | 待测 | 曾媛 | 2013-06-21
|  |  |  | 生产工时汇报（上线） | 上海工厂生产制造部 | 13271EX03290049 | YES | 曾媛 | 2013-06-21
|  |  |  | 生产收货（报工） | 上海工厂生产制造部 | 13271EX03290049 | YES | 曾媛 | 2013-06-21 | 收货同时能创建、打印条码
|  |  |  | 生产工时汇报（下线) | 上海工厂生产制造部 | 13271EX03290049 | YES | 曾媛 | 2013-06-21 | 计划单下线后不能再收货，相当于取消剩余收货，关闭计划单
|  |  |  | 老化 | 物流仓储科 | 老化前条码：HU000000265 老化后条码：HU000000266 | YES | 曾媛 | 2013-06-21 | 1.物料需要老化，但收货后打印的条码没有老化字段 2.老化条码开始时间、结束时间不对 | 已修复 6/20
|  |  |  | 生产收货（入库） | 物流仓储科 | 老化后条码：HU000000266 | YES |  | 2013-06-21 | 扫描老化后的条码收货，扫描不了
|  |  |  | 实时库存报表 | 计划管理科 |  | YES |  | 2013-06-21 | 物料300354 查询库存，查询条件不生效
|  |  | 试制生产 | 创建生产试制单&入库 | 计划管理科 | MI00000007 | YES |  | 2013-06-24 | 报错：2013年6月24日 13:59:54 - Object reference not set to an instance of an object. | 已修复 6/24
|  |  |  | 试制材料消耗 | 物流仓储科 | MO00000022 | YES |  | 2013-06-24 | 报错：2013年6月24日 13:59:55 - Object reference not set to an instance of an object. | 已修复 6/24
|  |  | 返工生产单 | 步骤: 创建生产返工单; 负责部门: 物流仓储科; 是否通过: 待测; 测试日期: 2013-06-24
|  |  | 调整订单 | 创建生产调整单 | 计划管理科 | MI00000006 | YES |  | 2013-06-24
|  |  | 手工生产单 | 手工新建生产单 | 计划管理科 | O4EX0100000001 | YES |  | 2013-06-24
|  | 炼胶 | 标准生产单 | 生产单释放 | 计划管理科 | O4MI0100000002 | YES | 曾媛 | 2013-06-21
|  |  |  | 生产单打印 | 计划管理科 | O4MI0100000002 | YES | 曾媛 | 2013-06-21
|  |  |  | 生产单上线 | 上海工厂生产制造部 | O4MI0100000004 | YES |  | 2013-06-21
|  |  |  | 生产收货（报工） | 上海工厂生产制造部 | O4MI0100000004 | YES |  | 2013-06-21
|  |  |  | 打印条码 | 上海工厂生产制造部 | HU000000616 | YES |  | 2013-06-21 | 不能打印非整包装的条码 | 可以打印
|  |  |  | 过滤 | 上海工厂生产制造部 | HU000000617 | YES |  | 2013-06-21 | 扫描待过滤条码，不能过滤 | 可以打印
|  |  |  | 生产收货（入库） | 物流仓储科 | R200000012 | YES
|  |  |  | 生产单完工 | 计划管理科 | O4MI0100000004 | YES |  | 2013-06-24
|  |  | 返工生产单 | 生产返工/工废出库 | 上海工厂生产制造部 | MO00000019 | YES |  | 2013-06-24
|  |  | 调整订单 | 创建生产调整单 | 计划管理科 | MO00000021 | YES |  | 2013-06-24
|  |  | 手工生产单 | 手工新建生产单 | 计划管理科 | O4MI0100000004 | YES |  | 2013-06-24 | 新建生产单，选择生产线没有炼胶生产线 | 没有问题,下拉框只列出前20条,超出的需要输入筛选

## 问题清单
序号 | 问题说明 | 类别 | 提出人 | 提出日期 | 优先级 | 重要性 | 处理人及处理记录 | 处理状态 | 计划解决日期 | 实际解决日期 | 备注
1 | 生产线总米数报表建议数字折算为万米，保留2位小数，并在页面注明。其他两个米数报表问题相同 | 用户界面 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 低 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-23 | verified by pfma 0625
2 | 生产线废品率报表数字是否小数位数错误？废品率只有百分之零点几？其他废品率报表问题相同 | 用户界面 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 高 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-23 | verified by pfma 0625
3 | 断面占线时间报表建议数字折算为小时，保留整数；或者折算为天，保留1位小数；并在页面注明 | 用户界面 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 低 | 重要 | 李秋云 7/2 | 已验证 | 2013-07-02 | verified by pfma 0710
4 | 生产线负荷报表建议工时数字折算为小时，保留整数；或者折算为天，保留1位小数。建议产量数据折算为吨，保留整数。并在页面注明 | 用户界面 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 低 | 重要 | 李秋云 7/2 | 已验证 | 2013-07-02 | verified by pfma 0710
5 | 生产线负荷明细报表一直报错需要填写起始周（见图） | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 高 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-23 | verified by pfma 0625
6 | 后加工班产计划查询：建议在物料号之前增加岛区和模具 | 用户界面 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-23 | verified by pfma 0625
7 | 入库计划查询：建议每个物料增加计量单位显示 | 用户界面 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-23 | verified by pfma 0625
8 | 计划跟踪：展开时如果没有库存事务，一直显示Loading（见图） | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 急 | 重要 | 李秋云 7/2 | 已验证 | 2013-07-02 | verified by pfma 0710
9 | 移库物料计划：泡钉，计量单位EA，但需求数出现小数。是否可以避免？ | 用户界面 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-23 | verified by pfma 0625
10 | 设置->物料清单：BOM明细中建议增加组件物料描述显示 | 用户界面 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-23 | verified by pfma 0625
11 | 库存报表、收货单报表、账单报表需要有输出EXCEL功能 | 打印输出 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 中 | 重要 | 温祥永 | 已验证 | 2013-06-23 | verified by pfma 0710
12 | 如果新增了供应商、客户、区域，是否需要更新相关权限？ | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-06-21 | 中 | 一般 | 不明白什么意思 | 已验证 |  |  | 权限分配比较复杂，需要仔细定义
13 | 挤出扫描条码老化，提示format exception | 软件功能 | 曾媛 | 2013-06-25 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 13/06.25 | 2013-06-25
14 | 新建生产试制单后变为空白页，没有任何提示 | 用户界面 | 曾媛 | 2013-06-25 | 低 | 一般 | 已修复 | 已验证 | 13/06.26 |  | 实际试制单新建成功，但新增后没有任何提示。
15 | 生产试制原材料出库SY03（281）添加物料明细部分物料找不到 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-06-25 | 中 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 13/06.25 | 2013-06-25 | 挤出一号线，物料301048对应的原料201263 在物料明细中找不到
16 | 挤出塞芯、配件班产计划在系统如何实现 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-06-25 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 13/06.26
17 | 后加工不能打印非整包装条码 | 打印输出 | 曾媛 | 2013-06-25 | 中 | 一般 | 已修复 | 已验证 | 13/06.25 | 2013-06-25 | 后加工配件、试制入库可能非整包装，存在非整包装入库的情况，需要系统支持打印非整包装条码. 系统设置基于路线打印的条码可以非整包装。 设置方法：设置--生产线---物料明细--控制选项--修改包装
18 | 生产单--明细查询一直显示Loading | 用户界面 | 曾媛 | 2013-06-26 | 低 | 一般 |  | 已验证
19 | 生产试制单(SY03)：移动类型为281时，必须输入预留号(如170845/1)；移动类型为281时，必须输入网络号(如5002327/10)。可以并入一个字段并由接口处理。 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-06-26 | 中 |  | 没有问题 | 已验证 | 13/06.26 | verified by pfma 0710
20 | 生产管理--挤出--废品报工点击“查询”或新增没反应 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-06-26 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 13/06.26 |  | 筛选条件：计划单13271EX03290048，27周，3号线，断面290048，点击新增提示订单明细不能为空
21 | 手动创建报验单，点击打印没有反应。 | 打印输出 | 曾媛 | 2013-06-26 | 中 | 重要 | 温祥永 | 已验证
22 | 无法对成本中心发货 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-06-26 | 中 | 重要 | 没有问题:条码库存不能进行数量发货 | 已验证 | 13/06.26 |  | 库存管理--对成本中心发货--输入订单号MO00000024 点击确认，提示物料270030在库位9201中库存不足，实际有库存。
23 | 质量管理--报验单-判定--失效模式：让步 不能操作 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-06-26 | 中 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 13/06.26
24 | 国内物料采购（按条码管理）流程需要更改，先做发货后打印条形码 | 业务文档 | 顾乐斌 | 2013-06-27 | 中 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-27
25 | 采购物料计划 30224-9102 天计划中有负数，如果没有计划应该为0 | 用户界面 | 顾乐斌 | 2013-06-27 | 低 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-27
26 | 采购账单释放后，明细视图的折扣仍能够修改 | 用户界面 | 顾乐斌 | 2013-06-27 | 低 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-27
27 | 新建账单中已经没有收货记录，但仍有采购未开票 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-06-27 | 高 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-27
28 | 供货管理 -> 事务 -> 要货单 -> 收货 由于收货后明细行会消失，最后明细界面会显示没有符合条件的记录。 | 用户界面 | 顾乐斌 | 2013-06-27 | 低 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-27
29 | 拣货单模糊查询结果不正确 | 用户界面 | 顾乐斌 | 2013-06-27 | 低 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-27
30 | 生产发料（按数量管理）按发货单发货查询没有符合条件的记录。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-06-27 | 高 | 一般 |  | 已验证 | 2013-06-27
31 | 物料计划--采购物料计划调整，选择计划类型：月，时间显示天，点击查询没有反应 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-06-27 | 低 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-27
32 | 通过供应商帐号进入供应商日程，未释放的采购物料计划也能看到 | 用户界面 | 曾媛 | 2013-06-27 | 低 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-06-27
33 | P100000112拣货单库格批号不正确，实际库存中有条码库存HU000000574-0583，但是捡不到货。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-06-28 | 高 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-01 |  | 库存被其他拣货单预留，此概念可能对仓库执行造成操作上的困难。
34 | 发货管理 -> 事务 -> 退货单 -> 新建 ，在9101-9201路线对200037创建30000数量的退货，新建确认后，没有生成凭证和事务。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-06-28 | 高 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-01
35 | 发货管理 -> 事务 -> 收货单 -> 查看 打印后提示不正确 | 用户界面 | 顾乐斌 | 2013-06-27 | 低 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-01
36 | 拣货单P100000119,未做开始拣货，可以进行拣货，但状态不更新为“执行中” | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-06-28 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-01
37 | 拣货单P100000119,拣货发货时报错，条码HU000000577数量为0和出库数量-704不匹配 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-06-28 | 高 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-01
38 | 销售发货，按订单&条码发货，扫描条码提示：待发货订单明细制定的制造商和条码：HU000000781制造商L05不匹配 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-07-01 | 中 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-01
39 | 销售路线绑定采购路线，被绑定的采购路线不能被删除 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-07-01 | 中 | 一般 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-01 |  | 销售路线：9901-500015，采购路线：20000-9901
40 | 销售路线绑定采购路线，创建发货单后不能自动生成采购单 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-07-01 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-01 |  | 销售路线：9901-500015，采购路线：20000-9901，发货单：O300000013
41 | 盘点扫描确认后，再次进入盘点单扫描（但不扫描库格）会默认带上库格 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-02
42 | 盘点单号:ST00000010盘点差异中有非正常的盘盈。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-02
43 | 盘点单号:ST00000017盘点结果导出和盘点差异导出、导出明细按钮无效 盘点结果导出和盘点差异导出excel无内容。--7.15 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 一般 | 温祥永 | 已验证 | 2013-07-03
44 | 物流文档：库内业务-盘点-线边库存盘点，调整入库和出库写反了 | 业务文档 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 急 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-02
45 | 生产调整单，新建明细时报错 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-02
46 | 冻结条码按照库位+批号查询，部分条形码没有被查询到 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 一般 |  | 已验证 |  |  | 没有查询到的条码实际被拣货单占用
47 | 根据委外订单明细计算委外移库订单明细时没有运算结果 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 重要 | 李秋云 | 已验证 | 2013-07-02
48 | 手持终端进行条形码上架，扫描9303库位的30302库格，扫描物料HU000000577，确认上架，报条码格式不合法 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 一般 | 上架和下架无需二次确认,已增加了提示 | 已验证 | 2013-07-02 |  | 其实扫描物料条码之后，系统自动绑定库格，不需要按上架按钮。但没有相应提示，程序风格也与其他不太统一
49 | 实时库存报表中，冻结库存会被统计在可用库存数中。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 一般 | 可用库存有歧义,已去除 | 已验证 | 2013-07-02 |  | 可用库存仅用于MRP运算，冻结库存也被算作可用库存。
50 | 供应商可以查询到其他供应商的采购为开票信息 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-02 | 高 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-02 | verified by pfma 0710 | 供应商：30009
51 | 供应商无查询收货明细和退货收货明细的权限 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-02 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-02 | verified by pfma 0710 | 供应商：30009
52 | 委外移库路线、采购路线等订单模板配置错误，请统一更新 | 打印输出 | 顾乐斌 | 2013-07-03 | 中 | 一般 | 温祥永 | 已验证 | 2013-07-03
53 | 委外移库订单，参考订单号引用明细时，不校验订单供应商是否一致。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-03
54 | 委外移库O700000007创建了一张无单号的拣货单 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 高 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-03
55 | 生产调整单SY05打印模板创建日期、物料描述有误 创建日期是生效日期，明细格式有误--7.15 | 打印输出 | 顾乐斌 | 2013-07-03 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-03
56 | 生产调整单SY05生效日期与产生库存事务的生效日期不一致 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-03
57 | 在IE中收货，查询时网页有错误，一直Loading(IE8) | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-03 | 高 | 重要 | 未重现 | 已验证 | 2013-07-09 | verified by pfma 0710
58 | 生产领料时，“移库路线”字段查询条件不生效。 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-03 | 高 | 重要 | "生产领料"已修复,并改为"挤出领料". 领料单正常情况下有精益引擎自动生成.在非正常情况下,挤出领料单可以在此手工创建.后加工/炼胶的领料单在"要货单-明细引用"手工创建 | 已验证 | 2013-07-03 | verified by pfma 0710 | 输入：移库路线9101-30477，生产线EX02，仍然能显示出查询结果。 建议：用户先选生产线，再选移库路线，移库路线根据目的区域与生产线联动。
59 | 客户退货，创建报验单成功，但未刷新页面。 | 用户界面 | 顾乐斌 | 2013-07-03 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-03
60 | 上海大众产品销售结算单B1000000011，打印模板是采购结算清单。 | 打印输出 | 顾乐斌 | 2013-07-03 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-03
61 | 上海通用销售发运(Milk-Run)流程（物流文档P28，2.3.2.3，步骤5）发货员根据PUS结算单做发货确认，而不是做发货。 | 业务文档 | 顾乐斌 | 2013-07-04 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-09
62 | 重庆福特产品销售结算应该类似客户寄售流程中 | 业务文档 | 顾乐斌 | 2013-07-04 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-09
63 | 盘点单无法打印导出 | 打印输出 | 顾乐斌 | 2013-07-03 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-09
64 | 手持终端移库扫描路线9305-9303，报错：不是移库路线 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-02 | 高 | 重要 | 笔误 | 已验证 | 2013-07-09
65 | 入厂质量、厂内质量控制程序步骤顺序有问题，并且与不合格品处理程序有重复。 | 业务文档 | 顾乐斌 | 2013-07-04 | 高 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-09
66 | 按条码创建的报验单判定是，数量允许用户输入，但是判定后，数量默认为该条形码单包装数量。 | 用户界面 | 顾乐斌 | 2013-07-08 | 中 | 一般 | 改为选择条码 | 已验证 | 2013-07-09
67 | 对报验单IN00000030创建不合格品退货单时，报2013年7月9日 14:35:28 - 输入路线不正确（选择路线30009-9101 [众信化工-总部原材料库]） | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-09 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-09
68 | 不合格品返工的流程过于复杂，建议在返工单上允许选择出库和入库库位 -决定还是建立物流路线头，返工前先退到车间库。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-09 | 中 | 一般 | 待定 | 已验证 | 2013-07-10
69 | 委外加工缺少委外移库和委外移库退货的流程场景 | 业务文档 | 顾乐斌 | 2013-07-04 | 中 | 重要 | 异地转储包含了委外移库 | 已验证 | 2013-07-10
70 | 盘点ST00000043，盘点结果内容有错误 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-09 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-10
71 | 根据报验单IN00000056创建不合格品退货，选择路线30428-9103，提示错误：不能将值 NULL 插入列 'BaseUom'，表 'Sconit_Test.dbo.ORD_OrderBomDet'；列不允许有 Null 值。INSERT 失败。语句已终止。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-09 | 中 | 一般 | 李秋云 退回委外库位自动打散成原材料 | 已验证 | 2013-07-14
72 | 手持终端 -> 仓库 -> 1.移库 时，扫描路线9305-9303，物料HU000000884 HU000000886，提示发货明细不能为空 问题仍然存在 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-09 | 中 | 一般 | 李秋云修复2013/7/25 | 已验证 | 2013-07-14
73 | 直接转手贸易流程将导致收发差异，建议根据客户签收创建发货单，并配置为自动送货，自动收货 | 业务文档 | 顾乐斌 | 2013-07-04 | 中 | 一般 | ? 不用更改 | 已验证
74 | 北京奔驰销售发运程序2.3.2.9：第一行一处笔误 | 业务文档 | 马鹏飞 | 2013-07-09 | 高 | 重要 | ? | 已验证
75 | 条码库存报表：一直显示Loading(IE8) | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-10 | 高 | 重要 |  | 已验证 |  | verified by pfma 0710 | 因为开启了IE兼容模式
76 | 历史库存报表：一直显示Loading(IE8) | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-10 | 高 | 重要 |  | 已验证 |  | 2013-07-10 | 因为没有月结产生的
77 | 各类报表导出时，如果超过了5000行，应在导出之前给用户提示。 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-10 | 高 | 重要 | 库存事务报表：如果导出数据超过5000行，则有提示。其他报表暂无此提示。 | 已验证
78 | 供应商寄售收发存报表：如果不选择条件，系统不显示结果，但没有报错提示。 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-10 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-14
79 | 客户寄售收发存报表：如果不选择条件，系统不显示结果，但没有报错提示。 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-10 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-14
80 | 客户寄售收发存报表：列表标题第三四列应为“客户代码” | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-10 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-14
81 | 挤出领料：报错。 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-07-10 | 高 | 重要 |  | 已验证 |  | 2013-07-10 | 因为开启了IE兼容模式
82 | 变更:挤出能力--生产线（总米数），每月/周14条线需要汇总米数 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-10 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-14
83 | 变更:挤出能力----生产线（负荷率），每月/周14条线需要计算平均负荷率 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-10 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-14
84 | 炼胶月能力不考虑清洁时间，逻辑同后加工，周同样考虑试制、保养时间，不考虑清洁时间。 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-10 | 中 | 一般 |  | 已验证 | 2013-07-14
85 | 炼胶过滤能力有限，需要对过滤能力做预测 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-10 | 中 | 一般 | 新增的 | 重新打开 | 2013-07-16
86 | 后加工班产计划显示界面做类似excel冻结窗格功能 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-10 | 中 | 一般 |  | 已验证
87 | 后加工班产计划排产如超出定额，系统给出提示 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-10 | 中 | 一般 |  | 已修复 | 2013-07-16
88 | 后加工废品录入及报表待讨论 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-10 | 中 | 一般 | 新增的 | 处理中 | 2013-07-16
89 | 物流文档3.3.3.1，流程第二步：要货单生成后不需要再次创建发货单。另：原则上在上线初期全部仓库使用手工创建拣货单模式。 | 业务文档 | 马鹏飞 | 2013-07-11 | 中 | 重要 |  | 已验证
90 | 变更:后加工粗能力报表变更 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-14
91 | 挤出作业计划--调整明细新增导出功能 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 一般 |  | 已修复 | 2013-07-16
92 | 挤出试制插单允许物料号为空，输入一个时间 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 |  | 已修复 | 2013-07-16
93 | 挤出生产计划现系统是下达一周的计划，更改为允许每天下达下一天或是下几天的计划 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 |  | 已验证 | 2013-07-16
94 | 同一断面前一个规格未收满的情况下收下一个产品系统做提示，但不做控制 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 一般 |  | 处理中 | 2013-07-16
95 | 配料需求=自制胶料需求+外发需求，系统列出需求胶料物料号即可 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 |  | 已修复
96 | 物流文档4.2仓库管理模块功能介绍，应增加盘点、物料替换功能。 | 业务文档 | 马鹏飞 | 2013-07-12 | 中 | 重要 |  | 已验证
97 | 物流文档第四章部分内容修改。 | 业务文档 | 马鹏飞 | 2013-07-12 | 中 | 一般 | 供应商一般只携带送货单. | 已验证
98 | 东风本田销售发运（配件）原流程为快速发货，由于该功能被删除，应该修改流程为：客户签收后，武汉3PL在MES系统中根据客户回单创建并释放发货单，并将客户回单号输入到外部订单号中。系统通过物流路线配置自动创建送货单并收货，实现简化操作。 | 业务文档 | 顾乐斌 | 2013-07-18 | 中 | 一般 |  | 已修复
99 | “计划管理-设置-挤出-工作日历-调整 ”输入开始月未输入结束月，系统处于loading状态，是否能做提示。 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-07-22 | 中 | 一般 |  | 已验证
100 | “计划管理-设置-后加工”请新增类似挤出的工作日历 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-22 | 中 | 一般 |  | 已验证
101 | 第三个层次:"天"的独立需求在建发货单的时候需要做权限控制 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-22 | 中 | 一般 |  | 待确认 |  |  | 为了防止误勾选独立需求,增大独立需求的量。
102 | “计划管理-事务-计划数据准备-车型计划-导入”导入周计划，当导入EXCEL数据的起始周小于系统选定的起始周，请系统做提示。 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-22 | 低 | 一般 | 规则就是开始时间二者取大,结束时间二者取小 | 已验证 |  |  | 当导入EXCEL数据的起始周小于系统选定的起始周，小于系统选定起始周的excel周数据无效，不会进入系统。 --与用户确认不通过系统控制，人为定规则的方式防错。
103 | 对于能力预测希望能将“数据源（客户需求）--快照（基础数据）--能力预测报表”对每个版本做一个备份，能出一份类似报表的数据，以便于用户能对比历史能力预测与实际能力数据。 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-22 | 中 | 一般 | 预测计划的数据源: Home -> 计划管理 -> 设置 -> 后加工 -> 后加工日历 -> 查询 Home -> 计划管理 -> 设置 -> 挤出 -> 挤出资源日历 -> 查询 Home -> 计划管理 -> 事务 -> 计划数据准备 -> 车型计划 -> 查询 | 已修复
104 | 粗运算中，对于有断面没有生产线的物料需要系统做提示 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-22 | 中 | 一般 | 没有断面的会显示在未分配生产线上 | 已验证
105 | 挤出备模、移线生产在系统中怎样操作？(3.7.3.3) | 业务文档 | 马鹏飞 | 2013-07-23 | 中 | 一般 | 系统有此功能，修改业务文档明确--pfma | 已验证
106 | 试制生产入库（581）要不要生成条码？ | 业务文档 | 马鹏飞 | 2013-07-23 | 中 | 一般 | 系统有此功能，修改业务文档明确--pfma | 已验证
107
108 | 挤出废品报工应该能区分不同的废品原因，并根据废品原因选择是否倒冲材料 | 业务文档 | 马鹏飞 | 2013-07-23 | 中 | 一般 | 系统有此功能，修改业务文档明确--pfma | 已验证
109 | 挤出负荷率算法请更新为：（总需求米数/工艺速度）/（可用工时-换模时间），请将换模时间放置在分母。 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-23 | 中 | 一般 |  | 已验证 |  |  | 1、月度可用工时需要扣除试制、保养，周不考虑试制、保养 2、换模时间={总需求米数/{（经济批量*8*60-单次换模时间)*工艺速度}}*单次换模时间，时间的单位为分钟.
110 | 有些产品，在工艺上规定是不需要老化的，但现场需要老化，这应该怎样操作？ | 业务文档 | 马鹏飞 | 2013-07-23 | 中 | 一般 | 系统有此功能，修改业务文档明确--pfma | 已验证
111 | 手持终端过滤界面，状态改为中文。输入过滤数量，按回车后，文本框清空，再次回车确认后，仍提示“输入数量”，同时又提示过滤完成。（实际过滤完成） | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-30 | 中 | 一般 |  | 待确认
112 | 挤出生产单O4EX0100000008，在生产管理 -> 事务 -> 生产单 -> 查询中可以收货，但是在挤出生产单 -> 收货中无法查询到该生产单并收货。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-30 | 中 | 一般 | 挤出生产是客户化的,不走正常生产单流程. | 已修复
113 | 老化后的挤出件打印模板错误，并且不知道在哪里配置。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-30 | 中 | 一般 |  | 已修复
114 | 老化开始后的物料，仍然能够用原来的条码进行库存事务，直到老化结束时被新条码替代。事实上，老化开始到老化结束这段时间，物料不应该有库存事务。 | 软件功能 | 顾乐斌 | 2013-07-30 | 中 | 一般 | 不做严格控制 | 已修复
115 | 计划管理-设置-后加工-工作日历-调整 选择月查询后切换至周查询，不能正常切换。 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-07-30 | 中 | 一般 |  | 处理中
116 | 生产管理--生产返工单 新增移动类型101、102 | 软件功能 | 马鹏飞 | 2013-08-02 | 中 | 一般 |  | 待确认
117 | 计划跟踪--资源组 不可选 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-08-08 | 中 | 一般 |  | 待确认
118 | “计划管理-事务-作业计划-调整”创建生产单后，再次点击“调整”菜单，还是一直停留在生产单界面。 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-08-08 | 中 | 一般 |  | 待确认
119 | “计划管理-事务-作业计划-挤出”excel调整断面排班数据后，不能更新至MES系统。 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-08-08 | 中 | 一般 |  | 待确认
120 | “计划管理-事务-作业计划-计划模拟”挤出、炼胶计划模拟中每天收的量都为0 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-08-08 | 中 | 一般 |  | 待确认
121 | 炼胶订单：O4MI0100000009已做过收货，同时炼胶生产线已设置为收货创建条码，但实际没有生成条码。备注：以前收货的同时能生成条码。 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-08-08 | 中 | 一般 |  | 待确认
122 | 挤出日计划EXCEL调整后传回MES，MES数据没有更新。 | 软件功能 | 曾媛 | 2013-08-08 | 高 | 重要 |  | 待确认

## 测试案例-主数据管理
模块 | 菜单 | 步骤 | 是否通过 | 测试人 | 测试日期 | 问题描述
基础数据 | 基础数据 -> 计量单位
基础数据 -> 物料
基础数据 -> 物料分类
基础数据 -> 后续物料
基础数据 -> 地址
基础数据 -> 区域
基础数据 -> 库位
基础数据 -> 工作日历
基础数据 -> 货币
基础数据 -> 会计期间
计划管理 | 计划管理 -> 设置 -> 后加工 -> 后加工日历 -> 调整
计划管理 -> 设置 -> 后加工 -> 工作日历 -> 调整
计划管理 -> 设置 -> 后加工 -> 岛区
计划管理 -> 设置 -> 后加工 -> 模具
计划管理 -> 设置 -> 挤出 -> 挤出资源日历 -> 调整
计划管理 -> 设置 -> 挤出 -> 工作日历 -> 调整
计划管理 -> 设置 -> 挤出 -> 挤出资源
计划管理 -> 设置 -> 挤出 -> 挤出线分组
计划管理 -> 设置 -> 挤出 -> 警告色区间定义
计划管理 -> 设置 -> 炼胶 -> 工作日历 -> 调整
计划管理 -> 设置 -> 炼胶 -> 工位器具
计划管理 -> 设置 -> 炼胶 -> 炼胶产能
计划管理 -> 设置 -> 炼胶 -> 条码去向
计划管理 -> 设置 -> 炼胶 -> 条码去向映射
供货管理 | 供货管理 -> 设置 -> 供应商
供货管理 -> 设置 -> 采购价格单
供货管理 -> 设置 -> 采购路线
供货管理 -> 设置 -> 委外路线
供货管理 -> 设置 -> 客供品路线
生产管理 | 生产管理 -> 设置 -> 生产线
生产管理 -> 设置 -> 物料清单
发货管理 | 发货管理 -> 设置 -> 客户
发货管理 -> 设置 -> 销售价格单
发货管理 -> 设置 -> 拣货策略
发货管理 -> 设置 -> 销售路线
发货管理 -> 设置 -> 委外移库路线
库存管理 | 库存管理 -> 设置 -> 成本中心
库存管理 -> 设置 -> 移库路线
质量管理 | 质量管理 -> 设置 -> 失效代码