## 开发计划
| 功能 | 人员 | 开始时间 | 结束时间
1 | 账单 | 唐亮 | 2012-08-13
2 | 工作日历 | 谭永吉 | 2012-08-20 | 2012-08-24
3 | 生产线资源/挤出物料 | 谭永吉 | 2012-08-13 | 2012-08-17
4 | 发货计划导入/查询 | 谭永吉 | 2012-08-27
5 | 供应商/需求日程
6 | 生产线排程
7
8
9
10
11
12
13
14
15

## Sheet1
| 功能 | 内容 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 负责人
1 | 账单 | 迁移3.0账单,增加结算冲销,开票冲销 | 30 | 2012-08-20 | 2012-09-28 | 李秋云
2 | 生产模块加强 | 增加工序汇报(冲销),生产单收货冲销,现场业务界面开发 | 40 | 2012-08-20 | 2012-08-31 | 丁鑫/李秋云
3 | MRP | 迁移3.0MRP,增加暂停点(等待排程),入库计划 | 20 | 2012-08-15 | 2012-09-14 | 李秋云
4 | 排程 | 挤出和炼胶的生产排程 | 30 | 2012-08-15 | 2012-09-28 | 李秋云
5 | 接口 | 1期:提供汇总报表 | 30 |  |  | 李秋云
6 | 现有Bug修复 | 修复现有5.0中存在的Bug | 40 |  |  | 李秋云
7 | 手持终端 | 完善手持终端的功能 | 20 |  |  | 李秋云
8 | 打印模板 | 打印模板设计 | 10 |  |  | 唐亮
9 | 报表 | 个性化报表开发 | 20 |  |  | 唐亮
10 | 非标准功能的清理 | 清理5.0中上依红客户化代码及数据库字段 | 10 |  |  | 李秋云
11 | 数据库优化 | 数据库分表,增加索引 | 5 | 2012-08-20 | 2012-08-24 | 张胜
| 合计 |  | 255

## Sheet3
物料号上加重量,断面的每米的重量 | 单位转换?
检验单可引用收货单创建
检验单转退货单,返工单
保质期预警
冻结,解冻
挤出数据初始化