## Sheet1
时间 | Bug描述 | Bug级别 | 责任人 | 状态 | 完成时间
2013-05-29 | Home -> 生产管理 -> 设置 -> 物料清单¦编辑>Unauthorized 403 | 高 | 温祥永 | 已完成 | 2013-05-31
2013-06-03 | 路线中不显示其他来源/目的库位,委外路线中不显示最大上线数 | 高 | 温祥永 | 已完成 | 2013-06-05
2013-06-05 | 所有路线中明细中不显示默认值(来源/目的库位,策略,拣货规则,工艺流程等),物料清单/结算方式保留,(头上工艺流程删掉，头上拣货规则不删） | 高 | 温祥永 | 已完成 | 2013-06-06
2013-06-13 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 计划数据准备 -> 发货计划 -> 导入 : 天计划模板下载 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 计划数据准备 -> 车型计划 -> 查询 : 只需要显示前16周 | 中 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 手工运行 : 界面控制 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 计划数据准备 -> 车型计划 -> 查询 : 向上追溯 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 作业计划 -> 后加工班产计划 -> 运行 : 未释放之前不能创建订单 | 中 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 生产管理 -> 事务 -> 生产单 -> 挤出 -> 生产单调整 : 同断面单物料合并 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 生产管理 -> 事务 -> 生产单 -> 挤出 -> 工时汇报 : 增加牵引结束时间 | 低 | 李秋云 | 取消 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 作业计划 -> 计划模拟 : 数据格式化 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 供应商 -> 供应商日程 : 只显示16周/12个月/14天 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-13 | Home -> 供应商 -> 要货单 -> 查询 : 订单数量 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-14 | 纠正解析字体的单元格 | 高 | 温祥永 | 已完成 | 2013-06-13
2013-06-14 | Bom明细维护取消工序,参考号,投料方式等 | 中 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-14
2013-06-14 | 合并工序废品率,物料废品率 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-14
2013-06-14 | 挤出生产线没有维护生产线的明细可以从断面自动解析处理 | 中 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-14
2013-06-14 | 班产订单2班制和3班制换算,模具需求数量计算错误 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-14
2013-06-14 | 单据号码没有翻译成多语言 | 高 | 李秋云 | 已完成 | 2013-06-14
2013-06-21 | 路线描述like查询
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 挤出能力 -> 生产线总米数 : 建议数字折算为万米，保留2位小数，并在页面注明。其他两个米数报表问题相同
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 挤出能力 -> 生产线废品率 : 数字是否小数位数错误？废品率只有百分之零点几？其他废品率报表问题相同
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 挤出能力 -> 断面占线时间 : 建议数字折算为小时，保留整数；或者折算为天，保留1位小数；并在页面注明
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 炼胶能力 -> 生产线负荷 : 建议工时数字折算为小时，保留整数；或者折算为天，保留1位小数。建议产量数据折算为吨，保留整数。并在页面注明
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 预测计划 -> 炼胶能力 -> 生产线负荷明细 : 一直报错需要填写起始周（见图）
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 作业计划 -> 后加工班产计划 -> 查询 : 建议在物料号之前增加岛区和模具
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 作业计划 -> 入库计划 : 建议每个物料增加计量单位显示
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 作业计划 -> 计划跟踪 : 展开时如果没有库存事务，一直显示Loading（见图）
2013-06-21 | Home -> 计划管理 -> 事务 -> 物料计划 -> 移库物料计划 : 泡钉，计量单位EA，但需求数出现小数。是否可以避免
2013-06-21 | Home -> 生产管理 -> 设置 -> 物料清单 : BOM明细中建议增加组件物料描述显示
2013-06-21 | 库存报表、收货单报表、账单报表需要有输出EXCEL功能
2013-06-21 | 订单号,送货单号,收货单号Like查询
2013-08-19 | 存储过程对String进行trim
2013-08-19 | 收货单,送货单明细父子结构
2013-08-19 | 炼胶,挤出排程修正
2013-08-19 | 明细导出,HTML导出
条码库存和条码查询批号区间范围

## Sheet2
91 | 新增:过滤能力粗能报表(月,周) | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 | 待确认
91 | 新增:炼胶明细行节假日,清洗时间等 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 | 待确认
91 | 新增:后加工排班通过Excel接口排班 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 | 待确认
91 | 新增:挤出排班通过Excel接口排班 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 | 待确认
91 | 新增:炼胶排班通过Excel接口排班 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 | 待确认
91 | 新增:配料需求日报表 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 | 待确认
91 | 增强:挤出计划释放时,自动补全计划时间,自动删除超出的计划 | 软件功能 | 钟治 | 2013-07-11 | 中 | 重要 | 待确认